## خطة هداية التنفيذية
خطة هداية التنفيذية — متابعة (تعليم القرآن في السجون)
المؤشر | المستهدف | التنفيذ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | القراءة الشهرية للمستهدف | المجموع الشهري الفعلي
الاستقرار التشغيلي | 3 | المستهدف الشهري | bar: 2; 4 to 5
المهام
اختيار النموذج التشغيلي (دراسة وورش عمل)
تفعيل المنتج القائم — البرامج المباشرة للنزلاء
استقبال أول دفعة مستفيدين (≥ 50 نزيلاً)
المحقق
النسبة
البناء المؤسسي | 8 | المستهدف الشهري | 1: 1; 2: 1; 3: 2; 7: 1; 9: 1; 15: 1; 18: 1
المهام
توظيف الفريق التنفيذي (مدير تنفيذي ومديرون)
توظيف الفريق الميداني ومعلمي الحلقات
استقطاب المتطوعين
بناء اللوائح الداخلية (مالية/إدارية/موارد بشرية)
عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول
عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني
عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث
عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع
المحقق
النسبة
الابتكار المدروس | 3 | المستهدف الشهري | bar: 7; 11; 14
المهام
إعداد خطة عمل تفصيلية للمنتج الجديد (B2B)
اختبار نموذج العمل والمنتج الجديد ميدانياً
تقييم المنتج الجديد واتخاذ قرار الاعتماد
المحقق
النسبة
الشراكات والاستدامة | 4 | المستهدف الشهري | bar: 8 to 10; 12
المهام
التسجيل في البوابات والمنصات ذات العلاقة
عقد شراكة فاعلة مع المديرية العامة للسجون
عقد شراكة فاعلة ثانية (جهة داعمة/تعليمية)
الحصول على منح تغطي الموازنة التقديرية
المحقق
النسبة
التهيئة للمرحلة القادمة | 3 | المستهدف الشهري | bar: 14; 16; 18
المهام
التعاقد مع فريق استشاري استراتيجي
بناء الاستراتيجية الشاملة لما بعد 1449هـ
إعداد التقرير التنفيذي الختامي واعتماده
المحقق
النسبة
Note on D2: محرم 1448هـ
Note on E2: صفر 1448هـ
Note on F2: ربيع الأول 1448هـ
Note on G2: ربيع الآخر 1448هـ
Note on H2: جمادى الأولى 1448هـ
Note on I2: جمادى الآخرة 1448هـ
Note on J2: رجب 1448هـ
Note on K2: شعبان 1448هـ
Note on L2: رمضان 1448هـ
Note on M2: شوال 1448هـ
Note on N2: ذو القعدة 1448هـ
Note on O2: ذو الحجة 1448هـ
Note on P2: محرم 1449هـ
Note on Q2: صفر 1449هـ
Note on R2: ربيع الأول 1449هـ
Note on S2: ربيع الآخر 1449هـ
Note on T2: جمادى الأولى 1449هـ
Note on U2: جمادى الآخرة 1449هـ
Note on V2: رجب 1449هـ
Note on W2: شعبان 1449هـ
Note on X2: رمضان 1449هـ
Note on Y2: شوال 1449هـ
Note on Z2: ذو القعدة 1449هـ
Note on AA2: ذو الحجة 1449هـ